Приложение № 2

 к приказу Министерства

социальной защиты населения

Владимирской области

от 15.08.2023 № 342

**Комплексный план**

**реализации социального проекта по развитию эффективных**

**практик социально-психологической поддержки**

**несовершеннолетних матерей «Мама 18 –»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственные исполнители |
| 2023 год | 2024 год |
| Нормативное и организационное обеспечение внедрения типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, создания и деятельности региональной площадки |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных и иных документов и материалов, обеспечивающих реализацию Проекта:- план работы опорной площадки;- приказ о создании межведомственной рабочей группы;- порядок (регламент) межведомственного взаимодействия в рамках оказания помощи несовершеннолетним матерям;- методические рекомендации по оказанию социально-психологической поддержки беременных несовершеннолетних и юных матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | август-декабрь | - | Камешковский СРЦН |
| 2. | Создание и функционирование межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Проекта | август-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 3. | Проведение организационного мероприятия «В помощь маме 18-» | август | - | Камешковский СРЦН |
| 4. | Открытие отделения помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | ноябрь |  | Камешковский СРЦН |
| 5. | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение модели по оказанию социально-психологической помощи и поддержки несовершеннолетним матерям, в том числе подготовка кураторов случая | сентябрь-декабрь | - | Камешковский СРЦН |
| 6. | Формирование целевой группы Проекта | август-декабрь | - | Камешковский СРЦН |
| 7. | Информационное сопровождение Проекта | август-декабрь | - | Камешковский СРЦН |
| Внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства |
| 8. | Разработка и апробация модели социально-психологической поддержки и социального сопровождения беременных несовершеннолетних и юных матерей, в т.ч. с использованием телекоммуникационных технологий | август-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 9. | Функционирование пунктов проката предметов первой необходимости для несовершеннолетних матерей | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский КЦСОН |
| 10. | Разработка и реализация программы по воспитанию ответственного отношения к материнству «Я – мама!» | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 11. | Разработка и реализация программы по подготовке беременных несовершеннолетних и юных матерей к самостоятельной жизни «PROматеринство» | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 12. | Оказание экстренной психологической помощи беременным несовершеннолетним и юным матерям, их социальному окружению, в том числе с использованием Детского телефона доверия | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Ковровский СРЦН |
| 13. | Разработка и реализация программы социально-психологической поддержки ближайшего социального окружения беременных несовершеннолетних и юных матерей «Мы вместе» | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 14. | Обеспечение временного проживания (пребывания) беременных несовершеннолетних и юных матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 15. | Оказание адресной помощи несовершеннолетним целевой группы за счет привлечения СО НКО, бизнес-структур, спонсоров, добровольцев | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| Информирование представителей целевых групп о возможности получения социально-психологической поддержки. Публичная представленность результатов деятельности региональной опорной площадки |
| 16. | Проведение просветительских мероприятий с беременными несовершеннолетними и юными матерями, их социальным окружением | сентябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 17. | Разработка информационно-просветительских материалов для целевых групп | ноябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 18. | Разработка информационно-методических, инструктивных материалов для специалистов | ноябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 19. | Тиражирование результатов работы опорной площадки | - | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 20. | Проведение регионального итогового мероприятия | - | сентябрь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| Мониторинг качества социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей |
| 21. | Мониторинг качества предоставления услуг в рамках реализации проекта | ноябрь-декабрь | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |
| 22. | Оценка результатов внедрения модели социально-психологической поддержки беременных несовершеннолетних и юных матерей | - | январь-октябрь | Камешковский СРЦН |

Условные обозначения:

СРЦН – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения